## Незабезпеченість
Додаток
до розпорядження
№ від
Заходи щодо підготовки, порядку розгляду та ухвалення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік
№ п/п | Перелік заходів | Відповідальні виконавці | Терміни виконання
1 | Подання головними розпорядниками бюджетних запитів до проекту рішення про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 27.08. 2018 року
2 | Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів | Фінансове управління | До 06.09.2018 року
3 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо включення їх пропозицій до проекту рішення про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів | До 12.09.2018 року
4 | Розгляд та обговорення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до проекту змін до міського бюджету на 2018 рік за участі громадськості міста | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів | До 14.09.2018 року
4 |  |  | До 04.10.2017 року
5 | Підготовка проекту рішення про внесення змін до бюджету міста Хмельницького та матеріалів до нього | Фінансове управління | До 18.09.2018 року
6 | Оприлюднення на сайті міської ради проекту рішення про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік | Фінансове управління | До 19.09.2018 року
7 | Презентація та громадське обговорення проекту рішення про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів | До 28.09.2018 року
8 | Розгляд виконавчим комітетом міської ради проекту рішення "Про внесення пропозиції на розгляд сесії міської ради про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік" | Виконавчий комітет міської ради | До 04.10.2018 року
9 | Розгляд проекту рішення "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік " постійними комісіями міської ради | Постійні комісії міської ради | До 15.10.2018 року
10 | Розгляд проекту рішення "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік" сесією міської ради | Міська рада | 17.10.2018 року
11 | Оприлюднення рішення міської ради "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік" на сайті міської ради та в газеті "Проскурів" | Фінансове управління, редакція газети "Проскурів" | До 25.10.2018 року
| Начальник фінансового управління |  | С. Ямчук